**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБОУ СОШ № 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Суркова

Приказ от «19» мая 2022 года

№ 94 / 02-09

**План**

**реализации межведомственной комплексной профилактической операции**

**(далее МКПО) «Подросток» в 2022 года (с 15 мая по 01 октября 2022 года)**

Цели:

1. повышение эффективности действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период;
2. предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних;
3. выявление безнадзорных и беспризорных, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих их в противоправные действия, фактов жестокого обращения с детьми в семье;
4. профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания;
5. выявление несовершеннолетних не приступивших к обучению, организация досуга подростков в летний период.

**Подготовительный этап (с 15 по 31 мая 2022 г.) + Профилактическое мероприятие «Защита» с 01 по 10 июня 2022 года** – в целях повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, принятия мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, в том числе оставшимися без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, предупреждения и выявления раннего семейного неблагополучия, профилактики насилия над детьми, самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания, организации досуга и занятости, трудоустройства несовершеннолетних в летний период.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные |
|  | разработка плана работы МКПО «Подросток» | 19.05. | Зам.директора по ВР Коноваленко О.В.  Соц. педагог Ларионова Е.А.  Педагог-психолог Шестакова А.А. |
|  | размещение на сайте школы информационных материалов о прохождении операции; | 19.05. |
|  | ознакомление коллектива учителей с целями и задачами проведения профилактической операции «Подросток». | 19.05. |
|  | выявление, персонифицированный учет, патронаж социально неблагополучных семей, асоциальных подростков | в течение всего периода | Соц. педагог Ларионова Е.А., кл.руководители. |
|  | Размещение телефона доверия, ТКДН и ЗП на сайте школы с разъяснениями (консультативная помощь по гражданско-правовым вопросам и не только). | 01 июня – 10 июня 2022 года | Зам.директора по ВР Коноваленко О.В.  Соц. педагог Ларионова Е.А.  Педагог-психолог Шестакова А.А. |
|  | Проведение мероприятий «Международный день защиты детей»; | 01 июня | Зам.директора по ВР Коноваленко О.В.  педагоги-организаторы Петровых Е.И. и Разуева И.С. |
|  | Работа по обеспечению занятости несовершеннолетних, находящихся в СОП | В течение всего срока | Соц.педагог Ларионова Е.А., кл.руководители  Зам.директора по ВР Коноваленко О.В. |

Проведение профилактического мероприятия I **этап «Условник».** – в целях повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, профилактике повторной преступности несовершеннолетних, их безнадзорности, выявлению фактов семейного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные |
|  | рейды в семьи, состоящие на учете, находящиеся в СОП, с составлением актов обследования жилищно-бытовых условий с проведением бесед «Что значит иметь права и обязанности» | 1 по 7 июля 2022 года | Соц. педагог Ларионова Е.А. |

Проведение профилактического мероприятия **II этап «Комендантский патруль» –**

в целях повышения эффективности действий органов и учреждений системы профилактики по предупреждению и пресечению преступлений  
и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов нахождения детей в местах, нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в том числе подростков до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей, организации досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних в летний период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные |
|  | «Комендантский час» - разъяснения и распространение информации в группы родителей и детей. | 4 по 10 августа 2022 года | Зам.директора по ВР Коноваленко О.В.  Соц. педагог Ларионова Е.А.  Классные руководители |
|  | Рейдовые мероприятия с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улицах города без сопровождения родителей | Зам.директора по ВР Коноваленко О.В.  Соц. педагог Ларионова Е.А. |

Проведение акции **«Безопасность детства-2022»** - профилактика чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних школьных каникул, организацию профилактических мероприятий в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также на усиление взаимодействия государственных и муниципальных структур, общественных формирований при реализации мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные |
|  | выявление объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью, находящихся на них несовершеннолетних | 01.06. – 31.08.2022 | Соц. педагог Ларионова Е.А.,  Руководитель - организатор ОБЖ Клевакин С.М. |
|  | Посещение мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми (парки, скверы, пляжи, детские площадки, в том числе в торгово-развлекательных центрах, спортивные площадки, дворовые территории) с целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью детей. |  |  |

Проведение профилактического мероприятия Акция «Помоги пойти учиться» – оказания содействия семьям с детьми школьного возраста в подготовке к образовательному процессу для получения обязательного общего образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные |
|  | Рейды по выявлению детей, семей, которые нуждаются в помощи и находятся в трудной жизненной ситуации на 01.09.2022 г. | 22.08.2022 | Соц. педагог Ларионова Е.А |
|  | Обновить банк данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. | 22.08.2022 | Соц. педагог Ларионова Е.А |
|  | Обновить банк данных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений | 22.08.2022 | Соц. педагог Ларионова Е.А |
|  | Заседание Совета профилактики, по выявлению детей, семей, которые нуждаются в помощи и находятся в трудной жизненной ситуации (вещи, школьно - письменные принадлежности) | 22.08.2022 | Соц. педагог Ларионова Е.А |
|  | Проведении акции «Дети – детям» по сбору учебников, атласов, контурных карт, школьно - письменных принадлежностей | сентябрь | Соц. педагог Ларионова Е.А |
|  | Рейды по выявлению детей школьного возраста, не приступившим к занятиям 01.09.2022 г. и принятие мер по возвращению в школу. | 01.09.2022 | Соц. педагог Ларионова Е.А |
|  | Сбор и обработка информации выпускников 9-го класса | 01-10.09.2022 | Соц. педагог Ларионова Е.А., кл.руководитель 9 класса Шестакова А.А.. |
|  | Организовать освещение хода акции «Помоги пойти учиться» в средствах массовой информации.. | 24.08.-10.09. | Зам.директора по ВР Коноваленко О.В.  Соц. педагог Ларионова Е.А. |
|  | Отчет и анализ о результатах акции «Помоги пойти учиться». | сентябрь | Соц. педагог Ларионова Е.А |

Проведение мероприятия « День знаний» - 01.09.2022. Ответственный зам.директора по ВР Коноваленко О.В.

В течение всего периода:

1. Выявление, персонифицированный учет, патронаж социально неблагополучных семей, асоциальных подростков.
2. Предоставление всех видов социальной помощи и услуг семьям, находящимся в социально-опасном положении, специальные мероприятия по направлениям деятельности государственных и общественных структур
3. Организация работы с СМИ по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, пропаганде семейного воспитания, здорового образа жизни