УТВЕРЖДЕНО

Приказом ОУ

от 09.04.2019г.№ \_89/01-07

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**МБОУ СОШ №30**

**(«дорожная карта»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | Утверждение Положения о центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ №23 | Апрель 2019 | Суркова И.В.., директор |
| 2 | Определение руководителя, подбор штата педагогов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Суркова И.В., директор |
| 3 | Организация обучения руководителя и педагогов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Суркова И.В., директор |
| 4 | Определение порядка решения вопросов материально-технического и имущественного характера создания центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Суркова И.В., директорКуппа А.И., завхоз |
| 5 | Выбор дизайн-проекта центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Суркова И.В., директорКуппа А.И., завхоз |
| 6 | Выбор проекта зонирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Суркова И.В., директорКуппа А.И.., завхоз |
| 7 | Определение списка основного оборудования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», согласование с учредителем  | Апрель – июнь 2019 | Суркова И.В., директорБелоусова И.И., зам. директора по ВР |
| 8 | Подготовка технического задания согласно типовому перечню оборудования | Май 2019 | Суркова И.В., директорИванова С.В., контрактный управляющий |
| 9 | Объявление конкурсных закупочных процедур | Май 2019 | Донченко Е.В., контрактный управляющий |
| 10 | Приемка и наладка оборудования | Июнь-август 2019  | Суркова И.В., директорКуппа А.И., завхоз |
| 11 | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Июнь-июль 2019 | Суркова И.В., директорКуппа А.И., завхоз |
| 12 | Организация набора детей, обучающихся по программам центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2019 | Суркова И.В., директор Белоусова И.И., зам. директора по ВР |
| 13 | Открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2019 | Суркова И.В., директор Белоусова И.И., зам. директора по ВР |